## Handlingsplan - skabelon
APV HANDLINGSPLAN - UDKAST TIL GODKENDELSE
Institut/Afdeling |  |  | Institut for Kemi og Biovidenskab
For APV-året: |  |  | 2024
AMiU medlemmer:
Underskrift AMiU:
Indsendt til AMS (dato):
Tilgængelig for afd. via: |  |  | Intranet, Udhæng
OBS: Læs kommentarer i kolonnerne
Nr | Priori-tering | Status | Indsatsområde | Handling/aktivitet | Tidsplan | Ansvarlig | Opfølgning/succeskriterie | Ikke startet
1 | 1 | I gang | Organisatorisk-socialt arbejdsmiljø Stress. Sidste trivselsbarometer viste en stor andel af medarbejdere, der udviser stress-symptomer | Alle sektionsledere i BIO får uddannelse i konflikthåndtering og håndtering af sygefravær. Senere også et trivselsworkshop. Sektionslederne tager det derefter videre til deres sektioner. | Efteråret 2024 | KLL | Næste trivselsbarometer: - færre stres-relaterede symptomer - bedre score på sprøgsmål om sammenhæng mellem ressourcer og opgaver | I gang
2 | 2 | Ikke startet | Organisatorisk-socialt arbejdsmiljø Diversitet, inklusion og sexisme | BIOs sommerseminar omhandler diversitet, inklusion og sexisme BIO udarbejder en adfærdskodeks som alle ansatte skriver under på. | August 2024 | KLL/MOKO | Sommerseminar er afholdt. Adfærdskodeks er udarbejdet og alle ansatte er bekendt med den. Ingen sager om seksuel eller rassistisk motiveret chikane. | Udført
3 | 2 | I gang | Fysisk arbejdsmiljø på kontorer - indretning og ergonomi | AMS tilbyder at gennemgå kontorer og hjemmearbejdspladser mhp ergonomi og indretning for alle de ansatte, der ønsker dette. | Efteråret 2024 | AMS tilbyder. RW samler ønskerne og videreformidler til AMS. | Alle ansatte, der har ønsket det, har fået hjælp til ergonomi. | Afventer
4 | 2 | I gang | Fysisk arbejdsmiljø - temperatur på kontorer i ESB | Rudi har allerede sidste år igangsat en proces med CS, som har inddraget Bygningsstyrelsen. Processen trækker ud, men RN fastholder i den sammen med institutleder og arbejdsmiljøorganisation | da målet involverer eksterne partnere, er det svært at sætte en realistisk tidsplan. | RN/KLL Campus Service | Succeskriteriet må være at temperaturen på alle kontorer holder sig under 25°C de fleste af dagene (undtagen ekstreme hedebølger).
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Note on B17: 1 er vigtigst/skal prioriteres 3 er mindst vigtig
Note on C17: Benyt dropdown listen. Kopier flere rækker efter behov
Note on E17: Vær så konkret som mulig
Note on F17: Vær realistisk
Note on H17: Beskriv kort den "ideelle tilstand"