## HANDLEPLAN
HANDLEPLAN FOR APV - 2019 - Inst. For Kemi og Biovidenskab
Nr. | Prioritering | Status, trafiklys | Indsatsområde | Handling/aktivitet | Tidsplan | Ansvarlig | Dato, opfølgning og evaluering | Mål/succeskriterie
|  | Igangværende | NBV8 (ESB): Temperaturer om sommeren er høj i kontorer og laboratorier. Det er uhensigtsmæssigt varmt selvom der ikke er hedebølge (23C+ om morgenen til omkring 30C til middag/eftermiddag i juli/august), hvilket er til gene for medarbejdere på kontorer og gør at laboratoriearbejde i kitler bliver meget varmt og ubehageligt. | Der er monteret udvendig solafskærmning som skulle nedbringe temperaturerne, denne har været på plads hele 2019 (installeret ca okt 2018) og skal derfor evalueres i forbindelse med APV 2020 | Februar 2020: Evaluering af effekten af udvendig afskærmning i forbindelse med APV2020 arbejdet. Det er tænkt at evalueringen af hvordan har det så virket skal ske når vi laver APV’en her i starten af det nye år, så har afskærmningen haft en hel sæson til at vise sit værd og det er et oplagt tidspunkt at evaluere i forbindelse med der så skal laves nye handlingsplaner. | AMR (Esbjerg) | Feb. 2020 | Temperaturer udenfor hedebølger holdes indenfor de retningslinier givet i At-vejledning A.1.12 - 1. marts 2005: Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder
| høj | Igangværende | Frb7H (AAL): Ventilationen i laboratorier er utilfredsstillende: På nogle etager er der for meget udsugning, på andre etager for lidt. I spids- belastningstider kan kapaciteten ikke følge med. | Der er igangsat en omfattende ombygning af ventilationsanlæg samt nyregulering. Dyrestalden får sit eget ventilationsanlæg adskilt fra resten af bygningen. | Sommer/efterår 2019: ombygnign og nyregulering afsluttende sporgasmålinger | CampusService Tovholder fra BIO: Anne Flensborg | 01/12/2019 melder CS tilbage til instituttet. Instituttet følger op gennem foråret 2020 for at se om ændringerne virker i det daglige arbejde, også i spidsbelastningstiden (marts/april/maj). Samlet evaluering juni 2020. | Ingen oplevelse af over/undertryk i laboratorierne. Alle stinkskabe og punktsug opfylder kravene, også i spidsbelastningstider. Sensorerne som mærker om der er en person foran stinkskabet, fungerer efter hensigten.
|  | Igangværende | Frb7H (AAL): Kemikalieaffaldsrum: Udsugning virker ikke altid. Der kan forekomme stærk lugt af solventer. Boost-knappen skal trykkes længe inden man går ind i rummet. Tilkørselsforholdene er utilfredsstillende, idet en gaffeltruck ikke kan køre ind i rummet. | Der er igangsat en udredning af ventilationens opsætning og boost-funktionens virkemåde. Alternative muligheder for regulering bliver undersøgt. Spørgsmålet om tilkørselsforhold tages med i bygnignens 5års eftersyn. | Efteråret 2019: CampusService undersøger løsningsmuligheder. Melder tilbage til BIO og arbejdsmiljøsektion. Udbedring/tilpasning færdig marts 2020 | CampusService Tovholder fra BIO: Ventilation: Anne Flensborg og Helle Blendstrup Tilkørselsforhold: Timo Kirwa | Instituttets brugere følger op gennem foråret 2020. Samlet evaluering juni 2020. | Ingen lugtgener i affaldsrummet. Mulighed for at køre ind i rummet med gaffeltruck.
.